|  | 6º PLANO DE AÇÃO NACIONAL | PARCERIA PARA GOVERNO ABERTO Open Government Partnership |  |
| --- | --- | --- | --- |
| relatório de status de execução compromisso 8 - Participação social e educação popular nos territórios SEGUNDO TRIMESTRE DE 2026 |  |  |  |  |
| # APRESENTAÇÃO |  |  |  |  |
| O Relatório de Status de Execução - RSE é etapa fundamental para acompanhamento dos marcos estabelecidos para o alcance dos compromissos pactuados no âmbito do 6º Plano de Ação brasileiro. Este relatório apresenta as informações sobre as ações desenvolvidas no quarto trimestre de 2024, prestadas pelo grupo de organizações integrantes do Compromisso 3 – Práticas Colaborativas para a Ciência e a Tecnologia. A partir da sistematização organizada pelo órgão coordenador do Compromisso – a Controladoria-Geral da União (CGU) – foi possível documentar as atividades realizadas no período, registrar os pontos críticos para a execução, bem como as soluções encontradas pelo grupo para avançar. Além disso, o Relatório possibilita dar transparência às ações empreendidas para a consecução do Plano. As informações básicas para a elaboração do RSE foram coletas por meio de formulário eletrônico encaminhado aos coordenadores de cada compromisso para registrar o processo de execução dos marcos e aprendizados obtidos. Tal instrumento continha as questões que seguem. - Período de Execução - Atual andamento das atividades do marco - Necessidade de atualização do cronograma previsto - Necessidade de ajuste e novo prazo para conclusão do marco (a ser avaliado pelo grupo de monitoramento do Plano) - Motivo de atraso/ajuste do cronograma - Estimativa de percentual de atividades realizadas até o momento - Detalhamento de atividades - Link para compartilhamento de documentos - Existência de ação planejada pelos órgãos/instituições que tenha correlação com as atividades do Compromisso - Indique a ação, período de realização e outras informações pertinentes para divulgação - Indique as entregas realizadas para o Compromisso neste trimestre (produtos, decisões, eventos, etc) - Caso entenda necessário, por favor, acrescente outras informações sobre a execução do Compromisso |  |  |  |  |

O Relatório de Status de Execução - RSE é etapa fundamental para acompanhamento dos marcos estabelecidos para o alcance dos compromissos pactuados no âmbito do 6º Plano de Ação brasileiro.

As informações sobre as ações desenvolvidas no segundo trimestre de 2026, devem ser prestadas pelo grupo de organizações participantes do Compromisso 8 até o 19/06/2026.

Ressaltamos que este relatório incorpora as alterações pactuadas de forma colaborativa entre os atores envolvidos durante as oficinas de cocriação realizadas no âmbito do processo de revisão do Plano.

# DADOS DO COMPROMISSO

O Relatório de Status de Execução - RSE é etapa fundamental para acompanhamento dos marcos estabelecidos para o alcance dos compromissos pactuados no âmbito do 6º Plano de Ação brasileiro. Este relatório apresenta as informações sobre as ações desenvolvidas no quarto trimestre de 2024, prestadas pelo grupo de organizações integrantes do Compromisso 3 – Práticas Colaborativas para a Ciência e a Tecnologia. A partir da sistematização organizada pelo órgão coordenador do Compromisso – a Controladoria-Geral da União (CGU) – foi possível documentar as atividades realizadas no período, registrar os pontos críticos para a execução, bem como as soluções encontradas pelo grupo para avançar. Além disso, o Relatório possibilita dar transparência às ações empreendidas para a consecução do Plano. As informações básicas para a elaboração do RSE foram coletas por meio de formulário eletrônico encaminhado aos coordenadores de cada compromisso para registrar o processo de execução dos marcos e aprendizados obtidos. Tal instrumento continha as questões que seguem. - Período de Execução - Atual andamento das atividades do marco - Necessidade de atualização do cronograma previsto - Necessidade de ajuste e novo prazo para conclusão do marco (a ser avaliado pelo grupo de monitoramento do Plano) - Motivo de atraso/ajuste do cronograma - Estimativa de percentual de atividades realizadas até o momento - Detalhamento de atividades - Link para compartilhamento de documentos - Existência de ação planejada pelos órgãos/instituições que tenha correlação com as atividades do Compromisso - Indique a ação, período de realização e outras informações pertinentes para divulgação - Indique as entregas realizadas para o Compromisso neste trimestre (produtos, decisões, eventos, etc) - Caso entenda necessário, por favor, acrescente outras informações sobre a execução do Compromisso

Descrição: Estabelecer uma rede colaborativa de formação de agentes territoriais para potencializar a participação social com educação popular, digital e midiática, promovendo territórios saudáveis e sustentáveis.

Órgão Coordenador: Secretaria Nacional de Participação Social – SNPS/SG-PR

Organizações participantes:

- Associação Brasileira de ONGs - ABONG

- Angola Comunicação

- Assessoria de Participação e Diversidade/Ministério da Gestão e Inovação – APSD/MGI

- Coalizão Direitos na Rede

- Escola Nacional de Formação da CONTAG – ENFOC

- Escola Nacional Paulo Freire

- Instituto Palavra Aberta

- Nossas

- Rede Brasileira de Orçamento Participativo – OIDP

- Secretaria de Governança Fundiária, Desenvolvimento Territorial e Socioambiental – SFDT/MDA

- Secretaria de Informação e Saúde Digital – SEIDIGI/MS

- Secretaria Executiva/ Departamento da Gestão Interfederativa e Participativa – SE/MS

- Secretaria Nacional de Assistência Social – SNAS/MDS

# status de execução do Compromisso

O Relatório do Status de Execução do compromisso objetiva apresentar a execução de cada marco e dar transparência aos resultados alcançados e aos aprendizados obtidos pelos atores (representantes e organizações) envolvidos no processo.

Neste compromisso, foram definidos treze marcos com níveis distintos de complexidade e com a participação de diferentes atores.

Para cada um dos marcos, devem ser apresentadas informações que buscam demonstrar a situação do andamento das atividades, a organização responsável pela coordenação das atividades do marco, os demais atores envolvidos, as previsões de início e fim da execução, bem como o status ao final do 2º trimestre de 2026.

Para os marcos que já tiveram suas ações iniciadas, deve ser informado, além do percentual de execução, as atividades de caráter operacional e estratégicas, como articulações e diálogos interinstitucionais, reuniões, atividades de sensibilização/mobilização, eventos etc. O detalhamento das ações é útil no sentido da identificação de pontos críticos relativos ao desenvolvimento de práticas que venham a contribuir para o alcance dos resultados.

| ## marco 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## descrição |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Mapear e integrar/articular as políticas públicas de agentes territoriais para esta agenda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## atores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Coordenador |  | ## Demais atores |  |  | ## Houve alteração nos atores? |  |  |  |  | ## *novo coordenador |  |  |  |  |  | ## *novos atores |  |  |
| SNPS/SG-PR |  | MGI MS |  |  | ☐SIM* ☐NÃO |  |  |  |  | (INFORMAR INSTITUIÇÃO, REPRESENTANTE E DADOS PARA CONTATO) |  |  |  |  |  | (INFORMAR INSTITUIÇÃO, REPRESENTANTE E DADOS PARA CONTATO) |  |  |
| PRAZOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Previsão início: |  | Previsão fim: |  |  | Necessidade de alteração? |  |  |  |  |  | *Nova previsão início: |  |  |  | *Nova previsão fim: |  |  |  |
| JAN/2024 |  | AGO/2024 |  |  | ☐SIM* ☐NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Justificativa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Situação no Último RSE: concluído |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐Não iniciado |  |  |  |  |  | ☐Em andamento |  |  |  |  |  |  | ☒Concluído |  |  |  |  |  |
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Percentual apresentado no último RSE: 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐0 | ☐10 |  | ☐20 | ☐30 |  |  | ☐40 | ☐50 | ☐60 |  |  | ☐70 |  | ☐80 |  |  | ☐90 | ☒100 |  |
| ## ATUALIZAÇÃO DO STATUS da execução (obrigatório apenas para os marcos em andamento) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Registro do último RSE |  |  |  |  | ## Marco concluído |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Atividades do último trimestre: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Link para compartilhamento dos documentos comprobatórios da conclusão do marco (caso não haja link, enviar os documentos por e-mail para simone.cherin@cgu.gov.br) |  |  |  |  | ## https://drive.google.com/drive/folders/1so4nkmo0qp71U0rHhmwsMfhwkZfETkmo Mapeamento consolidado Integração de políticas públicas de agentes territoriais realizada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ## marco 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## descrição |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Mapear entidades que atuam na promoção e defesa de direitos e no assessoramento das políticas públicas como forma de identificação territorial para promoção da participação social. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## atores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Coordenador |  | ## Demais atores |  |  | ## Houve alteração nos atores? |  |  |  |  | ## *novo coordenador |  |  |  |  |  | ## *novos atores |  |  |
| SNPS/SG-PR |  | MDS MGI |  |  | ☐SIM* ☐NÃO |  |  |  |  | (INFORMAR INSTITUIÇÃO, REPRESENTANTE E DADOS PARA CONTATO) |  |  |  |  |  | (INFORMAR INSTITUIÇÃO, REPRESENTANTE E DADOS PARA CONTATO) |  |  |
| PRAZOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Previsão início: |  | Previsão fim: |  |  | Necessidade de alteração? |  |  |  |  |  | *Nova previsão início: |  |  |  | *Nova previsão fim: |  |  |  |
| JAN/2024 |  | JUN/2024 |  |  | ☐SIM* ☐NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Justificativa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Situação no Último RSE: concluído |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐Não iniciado |  |  |  |  |  | ☐Em andamento |  |  |  |  |  |  | ☒Concluído |  |  |  |  |  |
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Percentual apresentado no último RSE: 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐0 | ☐10 |  | ☐20 | ☐30 |  |  | ☐40 | ☐50 | ☐60 |  |  | ☐70 |  | ☐80 |  |  | ☐90 | ☒100 |  |
| ## ATUALIZAÇÃO DO STATUS da execução (obrigatório apenas para os marcos em andamento) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Registro do último RSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Atividades do último trimestre: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Link para compartilhamento dos documentos comprobatórios da conclusão do marco (caso não haja link, enviar os documentos por e-mail para simone.cherin@cgu.gov.br) |  |  |  |  | ## Mapeamento realizado ## https://kepler.gl/demo/map?mapUrl=https://dl.dropboxusercontent.com/scl/fi/ zsc1qqb8sl2zi074jij1b/keplergl_at2l1.json?rlkey=dfw8gtxupfwmra5f9k9fc7ovk&dl=0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## marco 3. ## descrição. ## Definir/mapear os territórios saudáveis/sustentáveis.. ## atores. ## Coordenador; ## Demais atores; ## Houve alteração nos atores?; ## *novo coordenador; ## *novos atores. MS; SNPS/SG-PR; ☐ SIM* ☐NÃO; (INFORMAR INSTITUIÇÃO, REPRESENTANTE E DADOS PARA CONTATO); (INFORMAR INSTITUIÇÃO, REPRESENTANTE E DADOS PARA CONTATO). PRAZOS. Previsão início:; Previsão fim:; Necessidade de alteração?; *Nova previsão início:; *Nova previsão fim:. JAN/2024; JUN/2025; ☐ SIM* ☐NÃO. *Justificativa:. ## status. ## Situação no Último RSE: concluído. ☐Não iniciado; ☐Em andamento; ☒Concluído. PERCENTUAL DE EXECUÇÃO. Percentual apresentado no último RSE: 100%. ☐0; ☐10; ☐20; ☐30; ☐40; ☐50; ☐60; ☐70; ☐80; ☐90; ☒100. ## ATUALIZAÇÃO DO STATUS da execução (obrigatório apenas para os marcos em andamento). ## Registro do último RSE; ## A produção da equipe de pesquisa contratada pelo Ministério da Saúde foi apresentada ao Ministério, ao GT de monitoramento do Plano e a representantes da sociedade civil de todo o país em reuniões virtuais. Os documentos finais estão disponíveis no link abaixo:. ## Atividades do último trimestre:. ## Link para compartilhamento dos documentos comprobatórios da conclusão do marco (caso não haja link, enviar os documentos por e-mail para simone.cherin@cgu.gov.br); ## https://drive.google.com/file/d/1HH5inqkbq5t3OUN0HJ5Pq-HVBNABz9A6/view?usp=drive_link.

| ## marco 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## descrição |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Mapear movimentos e práticas de educação popular nos territórios. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## atores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Coordenador |  | ## Demais atores |  |  |  | ## Houve alteração nos atores? |  |  |  |  | ## *novo coordenador |  |  |  |  |  | ## *novos atores |  |  |
| SNPS/SG-PR |  | ABONG Angola Comunicação MS |  |  |  | ☐SIM* ☐NÃO |  |  |  |  | (INFORMAR INSTITUIÇÃO, REPRESENTANTE E DADOS PARA CONTATO) |  |  |  |  |  | (INFORMAR INSTITUIÇÃO, REPRESENTANTE E DADOS PARA CONTATO) |  |  |
| PRAZOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Previsão início: |  | Previsão fim: |  |  |  | Necessidade de alteração? |  |  |  |  |  | *Nova previsão início: |  |  |  | *Nova previsão fim: |  |  |  |
| JAN/2024 |  | AGO/2024 |  |  |  | ☐SIM* ☐NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Justificativa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Situação no Último RSE: concluído |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐Não iniciado |  |  |  |  |  |  | ☐Em andamento |  |  |  |  |  |  | ☒Concluído |  |  |  |  |  |
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Percentual apresentado no último RSE: 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐0 | ☐10 |  | ☐20 | ☐30 |  |  |  | ☐40 | ☐50 | ☐60 |  |  | ☐70 |  | ☐80 |  |  | ☐90 | ☒100 |  |
| ## ATUALIZAÇÃO DO STATUS da execução (obrigatório apenas para os marcos em andamento) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Registro do último RSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Atividades do último trimestre: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Link para compartilhamento dos documentos comprobatórios da conclusão do marco (caso não haja link, enviar os documentos por e-mail para simone.cherin@cgu.gov.br) |  |  |  |  | ## https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUBkC6yWIyRXLH-oEHjXQq4La37EZXepTDLjMy6pM38/edit?gid=138731045#gid=138731045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ## marco 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## descrição |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Articular os movimentos sociais, sindicais e populares para as ações do Plano de Ação de Governo Aberto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## atores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Coordenador |  | ## Demais atores |  |  | ## Houve alteração nos atores? |  |  |  |  | ## *novo coordenador |  |  |  |  |  | ## *novos atores |  |  |
| SNPS/SG-PR |  | MDS |  |  | ☐SIM* ☒NÃO |  |  |  |  | (INFORMAR INSTITUIÇÃO, REPRESENTANTE E DADOS PARA CONTATO) |  |  |  |  |  | (INFORMAR INSTITUIÇÃO, REPRESENTANTE E DADOS PARA CONTATO) |  |  |
| PRAZOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Previsão início: |  | Previsão fim: |  |  | Necessidade de alteração? |  |  |  |  |  | *Nova previsão início: |  |  |  | *Nova previsão fim: |  |  |  |
| JAN/2024 |  | JUN/2027 |  |  | ☐SIM* ☒NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Justificativa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Situação no Último RSE: em andamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐Não iniciado |  |  |  |  |  | ☐Em andamento |  |  |  |  |  |  | ☐Concluído |  |  |  |  |  |
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Percentual apresentado no último RSE: 60% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐0 | ☐10 |  | ☐20 | ☐30 |  |  | ☐40 | ☐50 | ☐60 |  |  | ☐70 |  | ☒80 |  |  | ☐90 | ☐100 |
| ## ATUALIZAÇÃO DO STATUS da execução (obrigatório apenas para os marcos em andamento) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Registro do último RSE |  |  |  |  | ## Fóruns de Participação Social seguem consolidados com 1163 Movimentos sociais, sindicais e populares em sua composição. Já no edital, o processo de seleção foi concluído e está em fase de homologação, em mais de 100 territórios do país. Ambos atuam ou atuarão em atividades relacionadas ao propósito do compromisso, que é a promoção da participação social com educação popular nos territórios. Com o início da atuação dos Núcleos contemplados pelo edital, o Marco estará concluído |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Atividades do último trimestre: |  |  |  |  | ## A partir da revisão do escopo do compromisso, a atuação dos Fóruns de Participação nos Estados, somada à entrada em atuação dos projetos contemplados no edital de Extensão CNPQ, o marco pode ser considerado concluído. Parte destes projetos já está em atuação. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Link para compartilhamento de documentos: |  |  |  |  | ## https://brasilparticipativo.presidencia.gov.br/processes/Forunsdeparticipacaosocial ## https://brasilparticipativo.presidencia.gov.br/processes/brasilparticipativo/f/26/posts/814 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ## marco 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## descrição |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Articular rede aberta e colaborativa para formação de agentes territoriais. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## atores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Coordenador |  | ## Demais atores |  |  | ## Houve alteração nos atores? |  |  |  |  | ## *novo coordenador |  |  |  |  |  | ## *novos atores |  |  |
| SNPS/SG-PR |  | ENFOC/CONTAG Escola Nacional Paulo Freire MS |  |  | ☐SIM* ☐NÃO |  |  |  |  | (INFORMAR INSTITUIÇÃO, REPRESENTANTE E DADOS PARA CONTATO) |  |  |  |  |  | (INFORMAR INSTITUIÇÃO, REPRESENTANTE E DADOS PARA CONTATO) |  |  |
| PRAZOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Previsão início: |  | Previsão fim: |  |  | Necessidade de alteração? |  |  |  |  |  | *Nova previsão início: |  |  |  | *Nova previsão fim: |  |  |  |
| AGO/2025 |  | AGO/2026 |  |  | ☐SIM* ☐NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Justificativa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Situação no Último RSE: em andamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐Não iniciado |  |  |  |  |  | ☐Em andamento |  |  |  |  |  |  | ☐Concluído |  |  |  |  |  |
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Percentual apresentado no último RSE: 40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐0 | ☐10 |  | ☐20 | ☐30 |  |  | ☐40 | ☐50 | ☐60 |  |  | ☐70 |  | ☒80 |  |  | ☐90 | ☐100 |  |
| ## ATUALIZAÇÃO DO STATUS da execução (obrigatório apenas para os marcos em andamento) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Registro do último RSE |  |  |  |  | ## Levantamento identificou 15 iniciativas geridas por diferentes ministérios. As instituições têm se reunido em uma comissão a ser formalizada, com o objetivo de desenvolver estratégias formativas e discutir a articulação entre os programas de agentes. Como consequência dessas reuniões, já foram realizados encontros de agentes em 7 das 10 paradas do Governo do Brasil na Rua e uma live com o Ministro Guilherme Boulos: www.youtube.com/live/AlzNXP9SqJQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Atividades do último trimestre: |  |  |  |  | ## Foram realizadas 30 edições do Governo do Brasil na Rua, e durante 12 delas foram realizados encontros presenciais de articulação de agentes territoriais. Além disso, foram realizadas 4 lives com o Ministro Guilherme Boulos voltadas para a articulação deste público, atingindo cerca de 8 mil espectadores somados no total de edições. Além disso, teve início o projeto de formação presencial construída pela comissão interministerial de programas de agentes, com edições em 9 unidades da federação, que atenderá ao Marco 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Link para compartilhamento de documentos: |  |  |  |  | ## Governo do Brasil na rua: https://www.gov.br/secretariageral/pt-br/assuntos/governo-do-brasil-na-rua LIVES AGENTES TERRITORIAIS: https://www.youtube.com/playlist?list=PLlBrrHyBkR2D9czUldac6XwtSsc7x2ja0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ## marco 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## descrição |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Realizar encontros com organizações, instituições e movimentos sociais que atuam com educação popular. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## atores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Coordenador |  | ## Demais atores |  |  |  | ## Houve alteração nos atores? |  |  |  |  | ## *novo coordenador |  |  |  |  |  | ## *novos atores |  |  |
| ENFOC/CONTAG |  | Escola Nacional Paulo Freire MDS MS SNPS/SG-PR |  |  |  | ☐SIM* ☐NÃO |  |  |  |  | (INFORMAR INSTITUIÇÃO, REPRESENTANTE E DADOS PARA CONTATO) |  |  |  |  |  | (INFORMAR INSTITUIÇÃO, REPRESENTANTE E DADOS PARA CONTATO) |  |  |
| PRAZOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Previsão início: |  | Previsão fim: |  |  |  | Necessidade de alteração? |  |  |  |  |  | *Nova previsão início: |  |  |  | *Nova previsão fim: |  |  |  |
| JAN/2024 |  | JUN/2024 |  |  |  | ☐SIM* ☐NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Justificativa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Situação no Último RSE: concluído |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐Não iniciado |  |  |  |  |  |  | ☐Em andamento |  |  |  |  |  |  | ☒Concluído |  |  |  |  |  |
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Percentual apresentado no último RSE: 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐0 | ☐10 |  | ☐20 | ☐30 |  |  |  | ☐40 | ☐50 | ☐60 |  |  | ☐70 |  | ☐80 |  |  | ☐90 | ☒100 |  |
| ## ATUALIZAÇÃO DO STATUS da execução (obrigatório apenas para os marcos em andamento) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Registro do último RSE |  |  |  |  |  | ## Na avaliação do grupo de monitoramento, os 05 Seminários Regionais de Participação Social com Educação Popular realizados em cada região do país contempla a expectativa do marco, levantando em conta a participação das organizações na sua elaboração. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Atividades do último trimestre: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Link para compartilhamento dos documentos comprobatórios da conclusão do marco (caso não haja link, enviar os documentos por e-mail para simone.cherin@cgu.gov.br) |  |  |  |  | ## bit.ly/relatorios_seminariospsept ## Relatório geral consolidado.pdf - Google Drive ## Os seminários, bem como outras consultas, contribuíram para a construção da atualização do Marco de Referência da Educação Popular para as Políticas Públicas, lançado em outubro/2025. (https://www.gov.br/secretariageral/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/diversos/MarcodeReferenciaEducacaopopular.pdf) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ## marco 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## descrição |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Elaborar diretrizes e propor ações comuns para formação de agentes territoriais com educação popular, digital e midiática. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## atores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Coordenador |  | ## Demais atores |  |  |  |  | ## Houve alteração nos atores? |  |  |  | ## *novo coordenador |  |  |  |  | ## *novos atores |  |  |
| Escola Nacional Paulo Freire |  | ENFOC/CONTAG Instituto Palavra Aberta MDS MGI MS SNPS/SG-PR |  |  |  |  | ☐SIM* ☒NÃO |  |  |  | (INFORMAR INSTITUIÇÃO, REPRESENTANTE E DADOS PARA CONTATO) |  |  |  |  | (INFORMAR INSTITUIÇÃO, REPRESENTANTE E DADOS PARA CONTATO) |  |  |
| PRAZOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Previsão início: |  | Previsão fim: |  |  |  |  | Necessidade de alteração? |  |  | *Nova previsão início: |  |  |  |  | *Nova previsão fim: |  |  |  |
| OUT/2024 |  | JUL/2026 |  |  |  |  | ☐SIM* ☒NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Justificativa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Situação no Último RSE: em andamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐Não iniciado |  |  |  |  | ☐Em andamento |  |  |  |  |  |  |  | ☒Concluído |  |  |  |  |  |
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Percentual apresentado no último RSE: 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐0 | ☐10 |  | ☐20 | ☐30 |  | ☐40 |  | ☐50 | ☐60 |  |  | ☐70 |  | ☐80 |  |  | ☐90 | ☒100 |  |
| ## ATUALIZAÇÃO DO STATUS da execução (obrigatório apenas para os marcos em andamento) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Registro do último RSE |  |  |  |  |  |  | ## Em andamento. ## Atividades de divulgação do Marco de Referência tem sido realizadas por Ministérios e por organizações e movimentos sociais que participaram dos encontros de elaboração do Marco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Atividades do último trimestre: |  |  |  |  |  |  | ## A partir da revisão do marco, e a fim de facilitar sua operacionalização e cumprimento, decidiu-se concentrar o marco 8 nas diretrizes relacionadas à educação popular, que se consideram já contempladas pela elaboração e publicação do Marco de Referência da Educação Popular nas políticas públicas. Quanto às demandas por formação digital e midiática, estas passaram a se concentram no Marco 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Link para compartilhamento de documentos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ## Marco de Referência da Educação Popular para as Políticas Públicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ## marco 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## descrição |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Promover formações em educação e letramento crítico, midiático e digital em territórios. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## atores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Coordenador |  | ## Demais atores |  |  |  |  | ## Houve alteração nos atores? |  |  |  | ## *novo coordenador |  |  |  |  | ## *novos atores |  |  |
| ABONG |  | Angola Comunicação Coalizão Direitos na Rede Instituto Palavra Aberta MDS MS |  |  |  |  | ☐SIM* ☐NÃO |  |  |  | (INFORMAR INSTITUIÇÃO, REPRESENTANTE E DADOS PARA CONTATO) |  |  |  |  | (INFORMAR INSTITUIÇÃO, REPRESENTANTE E DADOS PARA CONTATO) |  |  |
| PRAZOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Previsão início: |  | Previsão fim: |  |  |  |  | Necessidade de alteração? |  |  | *Nova previsão início: |  |  |  |  | *Nova previsão fim: |  |  |  |
| JAN/2026 |  | JUN/2027 |  |  |  |  | ☐SIM* ☐NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Justificativa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Situação no Último RSE: não iniciado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐Não iniciado |  |  |  |  | ☐Em andamento |  |  |  |  |  |  |  | ☐Concluído |  |  |  |  |  |
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Percentual apresentado no último RSE: 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐0 | ☐10 |  | ☐20 | ☐30 |  | ☐40 |  | ☐50 | ☐60 |  |  | ☐70 |  | ☐80 |  |  | ☐90 | ☐100 |  |
| ## ATUALIZAÇÃO DO STATUS da execução (obrigatório apenas para os marcos em andamento) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Registro do último RSE |  |  |  |  |  |  | ## Marco não iniciado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Atividades do último trimestre: |  |  |  |  |  |  | ## Marco não iniciado, ele incorpora as demandas de letramento digital e midiático previstos inicialmente para o marco 8. Com trabalhos já realizados nessa temática por outros órgãos de governo, em parceria com organizações da sociedade civil, a expectativa é valer-se deste trabalho para cumprimento do marco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Link para compartilhamento de documentos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ## marco 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## descrição |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Realizar processos formativos de participação popular com fortalecimento da democracia em territórios. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## atores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Coordenador |  | ## Demais atores |  |  |  |  | ## Houve alteração nos atores? |  |  |  | ## *novo coordenador |  |  |  |  | ## *novos atores |  |  |
| Escola Nacional Paulo Freire |  | ABONG Coalizão Direitos na Rede ENFOC/CONTAG Instituto Palavra Aberta MGI MS NOSSAS SNPS/SG-PR |  |  |  |  | ☐SIM* ☐NÃO |  |  |  | (INFORMAR INSTITUIÇÃO, REPRESENTANTE E DADOS PARA CONTATO) |  |  |  |  | (INFORMAR INSTITUIÇÃO, REPRESENTANTE E DADOS PARA CONTATO) |  |  |
| PRAZOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Previsão início: |  | Previsão fim: |  |  |  |  | Necessidade de alteração? |  |  | *Nova previsão início: |  |  |  |  | *Nova previsão fim: |  |  |  |
| MAI/2025 |  | JUN/2027 |  |  |  |  | ☐SIM* ☐NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Justificativa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Situação no Último RSE: não iniciado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐Não iniciado |  |  |  |  | ☐Em andamento |  |  |  |  |  |  |  | ☐Concluído |  |  |  |  |  |
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Percentual apresentado no último RSE: 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐0 | ☐10 |  | ☐20 | ☐30 |  | ☐40 |  | ☐50 | ☐60 |  |  | ☐70 |  | ☐80 |  |  | ☐90 | ☒100 |  |
| ## ATUALIZAÇÃO DO STATUS da execução (obrigatório apenas para os marcos em andamento) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Registro do último RSE |  |  |  |  |  |  | ## Marco não iniciado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Atividades do último trimestre: |  |  |  |  |  |  | ## A partir da comissão interministerial formada para articulação das políticas de agentes territoriais, foi desenvolvido e está em curso um processo formativo em 9 estados do país, que mobiliza cerca de 400 agentes. A primeira rodada já aconteceu, e envolveu agentes de 12 programas distintos. Estão previstas 4 rodadas formativas, orientadas pelos princípios da educação popular e do trabalho comunitário. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Link para compartilhamento de documentos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ## marco 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## descrição |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Construir campanha de comunicação que reforce processos de participação popular já existentes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## atores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Coordenador |  | ## Demais atores |  |  |  |  | ## Houve alteração nos atores? |  |  |  | ## *novo coordenador |  |  |  |  | ## *novos atores |  |  |
| NOSSAS |  | Angola Comunicação |  |  |  |  | ☐SIM* ☐NÃO |  |  |  | (INFORMAR INSTITUIÇÃO, REPRESENTANTE E DADOS PARA CONTATO) |  |  |  |  | (INFORMAR INSTITUIÇÃO, REPRESENTANTE E DADOS PARA CONTATO) |  |  |
| PRAZOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Previsão início: |  | Previsão fim: |  |  |  |  | Necessidade de alteração? |  |  | *Nova previsão início: |  |  |  |  | *Nova previsão fim: |  |  |  |
| JAN/2026 |  | JUL/2026 |  |  |  |  | ☐SIM* ☐NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Justificativa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Situação no Último RSE: não iniciado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐Não iniciado |  |  |  |  | ☐Em andamento |  |  |  |  |  |  |  | ☒Concluído |  |  |  |  |  |
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Percentual apresentado no último RSE: 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐0 | ☐10 |  | ☐20 | ☐30 |  | ☐40 |  | ☐50 | ☐60 |  |  | ☐70 |  | ☐80 |  |  | ☐90 | ☒100 |  |
| ## ATUALIZAÇÃO DO STATUS da execução (obrigatório apenas para os marcos em andamento) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Registro do último RSE |  |  |  |  |  |  | ## Marco não iniciado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Atividades do último trimestre: |  |  |  |  |  |  | ## Com o objetivo de difundir informações institucionais confiáveis sobre as ações do governo federal, ampliar e facilitar o acesso às políticas públicas promovidas pelos ministérios, e combater desinformação, a Secretaria Geral da Presidência da República constituiu uma rede de difusão de conteúdos confiáveis, acionando Conselhos Federais, Fóruns de participação Social e agentes de políticas públicas federais. No total, foram acionadas cerca de 400 mil pessoas de forma direta e indireta. Atualmente a iniciativa encontra-se suspensa devido ao defeso eleitoral. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Link para compartilhamento de documentos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ## marco 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## descrição |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Construir um mutirão nacional com participação e mobilização social. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## atores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Coordenador |  | ## Demais atores |  |  |  |  | ## Houve alteração nos atores? |  |  |  | ## *novo coordenador |  |  |  |  | ## *novos atores |  |  |
| ENFOC/CONTAG Escola Nacional Paulo Freire |  | Coalizão Direitos na Rede MS |  |  |  |  | ☐SIM* ☐NÃO |  |  |  | (INFORMAR INSTITUIÇÃO, REPRESENTANTE E DADOS PARA CONTATO) |  |  |  |  | (INFORMAR INSTITUIÇÃO, REPRESENTANTE E DADOS PARA CONTATO) |  |  |
| PRAZOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Previsão início: |  | Previsão fim: |  |  |  |  | Necessidade de alteração? |  |  | *Nova previsão início: |  |  |  |  | *Nova previsão fim: |  |  |  |
| JAN/2025 |  | JUN/2026 |  |  |  |  | ☐SIM* ☐NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Justificativa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Situação no Último RSE: não iniciado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐Não iniciado |  |  |  |  | ☐Em andamento |  |  |  |  |  |  |  | ☐Concluído |  |  |  |  |  |
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Percentual apresentado no último RSE: 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐0 | ☐10 |  | ☐20 | ☐30 |  | ☐40 |  | ☐50 | ☐60 |  |  | ☐70 |  | ☐80 |  |  | ☐90 | ☐100 |  |
| ## ATUALIZAÇÃO DO STATUS da execução (obrigatório apenas para os marcos em andamento) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Registro do último RSE |  |  |  |  |  |  | ## Marco não iniciado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Atividades do último trimestre: |  |  |  |  |  |  | ## Não iniciado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Link para compartilhamento de documentos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ## marco 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## descrição |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Monitorar e acompanhar as ações implantadas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## atores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Coordenador |  | ## Demais atores |  |  | ## Houve alteração nos atores? |  |  |  |  | ## *novo coordenador |  |  |  |  |  | ## *novos atores |  |  |
| SNPS/SG-PR |  |  |  |  | ☐SIM* ☐NÃO |  |  |  |  | (INFORMAR INSTITUIÇÃO, REPRESENTANTE E DADOS PARA CONTATO) |  |  |  |  |  | (INFORMAR INSTITUIÇÃO, REPRESENTANTE E DADOS PARA CONTATO) |  |  |
| PRAZOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Previsão início: |  | Previsão fim: |  |  | Necessidade de alteração? |  |  |  |  |  | *Nova previsão início: |  |  |  | *Nova previsão fim: |  |  |  |
| JAN/2024 |  | JUN/2027 |  |  | ☐SIM* ☒NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Justificativa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Situação no Último RSE: em andamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐Não iniciado |  |  |  |  |  | ☒Em andamento |  |  |  |  |  |  | ☐Concluído |  |  |  |  |  |
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Percentual apresentado no último RSE: 60% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐0 | ☐10 |  | ☐20 | ☐30 |  |  | ☐40 | ☐50 | ☐60 |  |  | ☒70 |  | ☐80 |  |  | ☐90 | ☐100 |
| ## ATUALIZAÇÃO DO STATUS da execução (obrigatório apenas para os marcos em andamento) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Registro do último RSE |  |  |  |  | ## Não houve atualização das atividades no último relatório. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Atividades do último trimestre: |  |  |  |  | ## Monitoramento: 10/14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Link para compartilhamento de documentos: |  |  |  |  | ## https://public.flourish.studio/visualisation/15655307/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# considerações finais

| Resumo da execução | Quantidade de marcos não iniciados: Quantidade de marcos em andamento: Quantidade de marcos concluídos: |  |
| --- | --- | --- |
| Reuniões de execução do COMPROMISSO realizadas no período | Quantidade de reuniões realizadas: Atores participantes: ☐ABONG ☐Angola Comunicação ☐Assessoria de Participação e Diversidade/Ministério da Gestão e Inovação – APSD/MGI ☐Coalizão Direitos na Rede ☐Escola Nacional de Formação da CONTAG – ENFOC ☐Escola Nacional Paulo Freire ☐Instituto Palavra Aberta ☐Nossas ☐Rede Brasileira de Orçamento Participativo – OIDP ☐Secretaria de Governança Fundiária, Desenvolvimento Territorial e Socioambiental – SFDT/MDA ☐Secretaria de Informação e Saúde Digital – SEIDIGI/MS ☐Secretaria Executiva/ Departamento da Gestão Interfederativa e Participativa – SE/MS ☐Secretaria Nacional de Assistência Social – SNAS/MDS ☐Secretaria Nacional de Participação Social – SNPS/SG-PR |
| Existe alguma ação executada pelos Órgãos /Instituições que tenha correlação com as atividades do Compromisso? | ☐SIM ☐NÃO |
| Se sim, por favor, indique a ação, período de realização e outras informações pertinentes para divulgação (site CGU, rede social, Boletim de Governo Aberto e OGP). |  |
| Caso entenda necessário, por favor, acrescente outras informações sobre a execução do Compromisso. |  |